# HOP DONG THI CONG XAY DUNG

So: 07/2024/HDTC

Can cu Luat Xay dung 2014 (sua doi 2020);

Dieu 1. Pham vi cong viec

1.1. Nha thau thi cong he thong dien va nuoc cho toa nha 5 tang tai 55 Nguyen Du.

1.2. Cong viec bao gom: lap dat dien, nuoc, PCCC.

Dieu 2. Gia tri hop dong

2.1. Gia tri hop dong: 2.500.000.000 VND.

2.2. Don gia co dinh, khong dieu chinh trong qua trinh thi cong.

Dieu 3. Tien do thi cong

3.1. Khoi cong: 15/04/2024.

3.2. Hoan thanh: 15/10/2024 (6 thang).

3.3. Ban giao cong trinh khong muon hon 15/10/2024.

Dieu 4. Thanh toan

4.1. Tam ung 30% gia tri hop dong khi ky hop dong.

4.2. Thanh toan dot 2 (50%) khi hoan thanh 70% khoi luong.

4.3. Quyet toan sau nghiem thu.

Dieu 5. Phat vi pham tien do

5.1. Tre tien do moi ngay phat 0,05% gia tri hop dong.

5.2. Muc phat toi da 5% gia tri hop dong.