# HOP DONG THI CONG XAY DUNG (SUA DOI)

So: 07/2024/HDTC

Can cu Luat Xay dung 2014 (sua doi 2020);

Dieu 1. Pham vi cong viec

1.1. Nha thau thi cong he thong dien, nuoc, thong gio va dieu hoa khong khi cho toa nha 5 tang tai 55 Nguyen Du.

1.2. Cong viec bao gom: lap dat dien, nuoc, PCCC, thong gio va he thong lanh.

Dieu 2. Gia tri hop dong

2.1. Gia tri hop dong: 2.500.000.000 VND.

2.2. Don gia co dinh, khong dieu chinh trong qua trinh thi cong.

Dieu 3. Tien do thi cong

3.1. Khoi cong: 15/04/2024.

3.2. Hoan thanh: 15/12/2024 (8 thang).

3.3. Ban giao cong trinh khong muon hon 15/12/2024.

Dieu 4. Thanh toan

4.1. Tam ung 30% gia tri hop dong khi ky hop dong.

4.2. Thanh toan dot 2 (50%) khi hoan thanh 70% khoi luong.

4.3. Quyet toan sau nghiem thu.

Dieu 4b. Nghiem thu cong viec

4b.1. Hai ben to chuc nghiem thu tung phan hang thang.

4b.2. Bien ban nghiem thu la co so thanh toan dot tiep theo.

4b.3. Nha thau phai sua chua cac hang muc khong dat truoc khi nghiem thu chinh thuc.

Dieu 5. Phat vi pham tien do

5.1. Tre tien do moi ngay phat 0,05% gia tri hop dong.

5.2. Muc phat toi da 5% gia tri hop dong.